## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Scherrer Eliott |  |  | Projet: | P_FUN 323 - PlotThoseLines
Temps total: |  | 27 heures 20 minutes |  |  | Date: | 25 août 2025 au 31 octobre 2025
|  | 780 | 860 | 1640
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 |  | 45 | Analyse | Recherches sur les différents marchés/données à analyser avec PTL | J'ai fini par choisir le marché des crypto-monnaies
35 | 2025-08-27 | 2 | 15 | Analyse | Ecriture des User Stories | Sur Jira | Analyse | 1 | 0
36 | 2025-09-03 |  | 45 | Analyse | Début de planification | Sur Jira | Implémentation | 2 | 5
36 | 2025-09-03 |  | 10 | Analyse | Création du repo GitHub et du GitHub Projects | Car l'essai gratuit de Jira ne durait que 2 semaines | Test | 3 | 10
36 | 2025-09-03 | 1 |  | Analyse | Changement de plateforme vers GitHub Projects pour les US et la planification | Car l'essai gratuit de Jira ne durait que 2 semaines | Documentation | 4 | 15
36 | 2025-09-03 |  | 20 | Analyse | Ecriture d'une template pour les Users Stories |  | Absent | 5 | 20
36 | 2025-09-03 |  | 30 | Analyse | Affinage de certaines US |  |  | 6 | 25
37 | 2025-09-10 | 2 | 30 | Analyse | Création du mockup des pages Charts, Assets et Settings avec les visuels des intéractions |  |  | 7 | 30
37 | 2025-09-10 |  | 15 | Analyse | Recherches et analyses sur différents frameworks C# pour créer des applications | J'ai fini par choisir Blazor & MAUI Hybride |  | 8 | 35
37 | 2025-09-10 |  | 15 | Analyse | Recherches sur le fonctionement/structure de Blazor MAUI Hybride |  |  |  | 40
38 | 2025-09-17 |  | 10 | Implémentation | Création de la solution Blazor MAUI Hybride |  |  |  | 45
38 | 2025-09-17 |  | 30 | Analyse | Recherche sur les différentes APIs proposant des données historiques de crypto-monnaies | J'ai fini par choisir TokenInsight |  |  | 50
38 | 2025-09-17 |  | 50 | Analyse | Recréation de la sidebar Blazor pour qu'elle corresponde aux maquettes |  |  |  | 55
38 | 2025-09-17 |  | 30 | Implémentation | Création d'un app très simple pour récupérer des données depuis l'API de TokenInsight | Ne figure pas sur le repo car c'était simplement pour se familiariser avec l'utilisation des Blazor et de l'API TokenInsight
38 | 2025-09-17 |  | 30 | Implémentation | Implémentation de la recherche d'assets dans le projet principal
38 | 2025-09-17 |  | 30 | Implémentation | Début d'implémentation de la recherche de données historiques d'un asset
39 | 2025-09-24 |  | 10 | Implémentation | Fin de l'implémentation de la recherche de données historiques d'un asset
39 | 2025-09-24 |  | 40 | Implémentation | Implémentation de la sauvegarde des assets localement
39 | 2025-09-24 | 1 |  | Implémentation | Création d'un modal pour importer des assets depuis l'API
39 | 2025-09-24 |  | 20 | Analyse | Recherche de librairies pour afficher des graphiques en Blazor MAUI Hybride | J'ai fini par choisir ApexCharts
39 | 2025-09-24 | 1 |  | Implémentation | Ajout du graphique qui affiche le prix et le volume de crpto-monnaire sur le temps
40 | 2025-10-01 |  | 30 | Implémentation | Implémentation de la page Settings pour gérer sa clé API
40 | 2025-10-01 | 1 |  | Implémentation | Transformer le graphique à ligne en graphique avec bougies | En utilisant des données fictives pour les High, Low, Open, Close parce que notre API ne les fourni pas
40 | 2025-10-01 |  | 45 | Implémentation | Ajouter la selection d'interval comme dans la maquette
40 | 2025-10-01 |  | 15 | Implémentation | Charger les données API sans devoir cliquer sur le bouton "Fetch"
41 | 2025-10-08 |  | 10 | Implémentation | Inverser les couleurs du graph bougie | Car c'était vert quand le prix descendait et rouge quand il montait au lieu du contraire
41 | 2025-10-08 | 1 | 20 | Implémentation | Ajout des multi séries temporelles
41 | 2025-10-08 |  | 30 | Implémentation | Faire en sorte que les pages ne se réinitialisent pas quand on revient dessus pour l'UX
41 | 2025-10-08 | 1 |  | Implémentation | Importer des fichiers de données localement | Pas encore fini car j'ai encore des bugs
44 | 2025-10-29 |  | 10 | Implémentation | Cacher les scrollbars pour améliorer la clarté
44 | 2025-10-29 |  | 20 | Implémentation | Ajouter un formatage personalisé | Afin de corriger un bug qui affichait beaucoup trop de zéros après la virgule sur l'axe Y de mes graphiques
44 | 2025-10-29 | 1 |  | Implémentation | Corriger un bug sur l'affichage de données locales pendant le parsage JSON
44 | 2025-10-29 |  | 20 | Implémentation | Désactiver les intervalles trop petit qand il y a pas assez de data points
44 | 2025-10-29 |  | 25 | Implémentation | Récolter les données des cryptos automatiquement au lieu d'utiliser un bouton
44 | 2025-10-29 |  | 45 | Implémentation | Ajout d'une carte avec les statistiques (Min, max, range) des assets séléctionnés
44 | 2025-11-01 | 1 |  | Test | Ecriture de tests unitaires
44 | 2025-11-01 |  | 30 | Documentation | Rédaction du rapport
44 | 2025-11-02 |  | 10 | Implémentation | Refactoring des loops for/foreach en utilisant LinQ
44 | 2025-11-02 |  | 15 | Implémentation | Ameliorer l'UX de la page charts et assets
44 | 2025-11-02 |  | 30 | Test | Rédaction du rapport de tests
44 | 2025-11-02 | 1 | 30 | Documentation | Rédaction du rapport
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
300 | 325 | 625 | Analyse | 10 h 25 min | 38.11% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
360 | 445 | 805 | Implémentation | 13 h 25 min | 49.09% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
60 | 30 | 90 | Test | 1 h 30 min | 5.488% | Test | 4 h 30 m | 5%
60 | 60 | 120 | Documentation | 2 h 00 min | 7.317% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
780 | 860 | 1640 | Total | 27 h 20 min | 30.37% | Total |  | 100%
5400